## Dashboard v1
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG v1 — Lost&Found AI Agent
Status: Bản nháp — chưa có log vận hành; mốc đầu, mục tiêu và owner còn cần nhóm xác nhận.
Phạm vi: Nhân viên đồ thất lạc tại trường; tiếp nhận → chuẩn hóa → đối chiếu ứng viên → người xác minh → liên hệ.
Chỉ số | Tầng | Loại | Mốc đầu | Mục tiêu | Nguồn dữ liệu | Phụ trách | Khi chỉ số xấu
Tỷ lệ vụ việc đủ điều kiện có đề xuất AI được nhân viên xem | Sử dụng | Product | Chưa đo được: chưa có log AI. Trong Gate 1 chốt tiêu chí “đủ điều kiện” và cách ghi nhận xem đề xuất. | Cần nhóm xác nhận sau khi có baseline; không dùng riêng để kết luận có giá trị. | Sổ vụ việc tập trung (chưa triển khai) và log agent về đề xuất/mở/xem (cần kiểm tra khả năng). | Cần chỉ định owner sản phẩm/pilot. | Nếu thấp, kiểm tra tiêu chí đủ điều kiện, dữ liệu thiếu, quyền truy cập và khả năng dùng trong workflow; sửa điểm nghẽn trước khi tăng phạm vi.
Tỷ lệ đề xuất truy vết được về nguồn và trường căn cứ | Chất lượng & độ tin cậy | Product | Chưa đo được: chưa có đầu ra AI hoặc log nguồn. | Cần nhóm xác nhận ngưỡng QA. Yêu cầu thiết kế: mỗi đề xuất phải hiển thị mã nguồn và trường căn cứ; ngày cập nhật khi nguồn có thông tin đó. | Log đầu ra AI gồm mã vụ việc, mã nguồn, trường căn cứ, thời điểm/ngày cập nhật. | Cần chỉ định owner agent và data owner. | Tạm dừng các đề xuất không truy được nguồn; kiểm tra dữ liệu/index và quay về đối chiếu thủ công cho đến khi QA xác nhận.
Tỷ lệ đề xuất được nhân viên xác minh và ghi kết quả trước khi liên hệ | Hành vi | Workflow | Chưa đo được: chưa có sổ/log thống nhất ghi bước xác minh. | Quy tắc TO-BE: không liên hệ dựa trên đề xuất AI nếu chưa có xác minh của nhân viên. Cách audit và mục tiêu báo cáo cần nhóm xác nhận. | Sổ vụ việc: mã đề xuất, người xem xét, kết quả xác minh, thời điểm; log liên hệ. | Cần chỉ định owner quy trình/QA. | Nếu có liên hệ chưa xác minh, dừng liên hệ dựa trên AI, rà soát vụ việc bị ảnh hưởng và khôi phục kiểm soát thủ công trước khi tiếp tục.
Thời gian từ nhận báo cáo đồ nhặt được đến xác minh chủ hoặc đóng vụ việc (median và P90) | Năng suất | Workflow | Chưa đo được: biểu mẫu/sổ hiện tại không ghi mốc bắt đầu/kết thúc. Đo baseline thủ công hoặc qua log trong Gate 1 sau khi chốt định nghĩa. | Cần nhóm xác nhận sau baseline; không đặt mục tiêu số trước khi có dữ liệu. | Sổ vụ việc/log có thời điểm nhận, bắt đầu xử lý, xác minh chủ và đóng vụ việc. | Cần chỉ định owner quy trình và dữ liệu. | Nếu xấu hơn baseline, phân tích theo kênh và tình trạng thiếu trường; xác định bước chậm rồi sửa workflow hoặc thu hẹp pilot.
Tỷ lệ đề xuất ghép sai trong mẫu QA | Chất lượng & độ tin cậy | Product | Chưa có baseline AI; thiết lập bằng QA trên tập kiểm tra có nhãn trước khi dùng đề xuất trong workflow. | Cần nhóm xác nhận định nghĩa “ghép sai”, cỡ mẫu và ngưỡng chấp nhận trước pilot. | Mẫu QA có nhãn đúng/sai, mã đề xuất và nguồn; biên bản người đánh giá. | Cần chỉ định QA reviewer và owner agent. | Nếu vượt ngưỡng nhóm duyệt hoặc có lỗi nghiêm trọng, dừng đề xuất AI, kiểm tra nguồn/quy tắc và chỉ thử lại sau QA.
Tỷ lệ vụ việc phải tìm lại hoặc sửa dữ liệu sau đề xuất AI | Chất lượng & độ tin cậy | Workflow | Chưa đo được: hiện chưa ghi nhận việc làm lại theo mã lý do. Trong Gate 1 định nghĩa mã và đo baseline hiện tại. | Cần nhóm xác nhận sau baseline. | Sổ vụ việc ghi số lượt tìm, sửa, từ chối và lý do; log agent liên kết bằng mã vụ việc. | Cần chỉ định owner quy trình/QA. | Nếu tăng, phân loại lý do (thiếu trường, sai phân loại, ghép sai, nguồn cũ); sửa nguyên nhân hoặc thu hẹp phạm vi.
Tỷ lệ báo cáo đồ nhặt được được hoàn trả cho chủ đã xác minh | Giá trị | Workflow | Chưa đo được: hiện chưa có nguồn ghi trạng thái hoàn trả; cần đo baseline và xác định mẫu số/khoảng theo dõi. | Cần nhóm xác nhận mục tiêu, mẫu số và cửa sổ theo dõi trước pilot. | Sổ vụ việc ghi chủ đã xác minh, trạng thái hoàn trả và thời điểm; đối chiếu theo cùng định nghĩa ở baseline/pilot. | Cần chỉ định owner nghiệp vụ. | Nếu giảm hoặc không đổi, kiểm tra khả năng tiếp cận chủ, thời gian liên hệ và số vụ đủ điều kiện; không quy kết cho AI nếu chưa tách yếu tố ngoài workflow.

## Định nghĩa chỉ số
Chỉ số | Cách tính / quy tắc | Câu hỏi hoặc quyết định hỗ trợ | Gate liên quan | Giới hạn diễn giải
Tỷ lệ vụ việc đủ điều kiện có đề xuất AI được nhân viên xem | Số vụ đủ điều kiện có đề xuất AI được nhân viên mở/xem ÷ tổng vụ đủ điều kiện. Phải định nghĩa eligibility trước. | Agent có được đưa vào workflow? Nếu thấp, tìm vướng ở dữ liệu, quyền hoặc khả năng sử dụng. | Gate 2 | Chỉ báo sử dụng; không chứng minh giá trị.
Tỷ lệ đề xuất truy vết được về nguồn và trường căn cứ | Số đề xuất có mã nguồn và trường căn cứ truy lại được ÷ tổng đề xuất được QA. Ghi ngày cập nhật khi nguồn có. | Có thể kiểm chứng căn cứ của đề xuất không? Có nên tạm dừng nếu thiếu nguồn? | Gate 2 | Có nguồn không đồng nghĩa kết luận đúng; phải QA nội dung.
Tỷ lệ đề xuất được nhân viên xác minh và ghi kết quả trước khi liên hệ | Số liên hệ có kết quả xác minh người thật được ghi trước thời điểm liên hệ ÷ tổng liên hệ dựa trên ứng viên AI. | Có tuân thủ điểm bàn giao và kiểm soát con người không? | Gate 2 / Gate 3 | Đây là kiểm soát an toàn, không phải kết quả nghiệp vụ.
Thời gian từ nhận báo cáo đồ nhặt được đến xác minh chủ hoặc đóng vụ việc (median và P90) | Tính median và P90 từ lúc nhận báo cáo đồ nhặt đến xác minh chủ; nếu chưa tìm thấy chủ, dùng trạng thái kết thúc đã được nhóm định nghĩa. | Quy trình có nhanh hơn baseline mà không giảm chất lượng không? | Gate 1 / 2 / 3 | Cần cùng định nghĩa, mẫu và cửa sổ so sánh ở baseline/pilot.
Tỷ lệ đề xuất ghép sai trong mẫu QA | Số ứng viên bị QA xác nhận ghép sai ÷ tổng ứng viên được QA đánh giá; lưu riêng lỗi nghiêm trọng. | Có cần dừng, sửa nguồn/quy tắc hoặc thu hẹp phạm vi? | Gate 2 / 3 | Cần nhãn QA độc lập; không chỉ dùng confidence của AI.
Tỷ lệ vụ việc phải tìm lại hoặc sửa dữ liệu sau đề xuất AI | Số vụ có tìm lại hoặc sửa sau đề xuất ÷ tổng vụ có đề xuất AI; ghi mã lý do và số lượt. | Nguyên nhân nào tạo rework và cần sửa phần nào của workflow? | Gate 2 / 3 | Không gộp lý do khác nhau khi phân tích.
Tỷ lệ báo cáo đồ nhặt được được hoàn trả cho chủ đã xác minh | Số báo cáo đồ nhặt được trả cho chủ đã xác minh ÷ số báo cáo đủ điều kiện theo mẫu số/cửa sổ do nhóm duyệt. | Kết quả nghiệp vụ có cải thiện so với baseline không? | Gate 1 / 3 | Bị ảnh hưởng bởi việc chủ đến nhận và yếu tố ngoài AI; không quy kết nhân quả riêng.

## Gate & quyết định
CÁCH ĐỌC DASHBOARD VÀ CỔNG QUYẾT ĐỊNH
Nguyên tắc | Không gate nào tự đạt vì hết thời gian. So sánh với baseline và mục tiêu do nhóm xác nhận; xem chất lượng, hành vi và giá trị cùng nhau.
Gate 1 — 0–30 ngày | Chỉ bắt đầu pilot dữ liệu thật sau khi có owner, nguồn/quyền được duyệt, schema, định nghĩa mốc baseline và mục tiêu. Nếu thiếu: tiếp tục thủ công, bổ sung điều kiện; chưa qua gate.
Gate 2 — 31–60 ngày | Xem QA về source traceability, ghép sai/bỏ sót, human review, rework và thời gian. Nếu lỗi nghiêm trọng/không truy được nguồn/thiếu xác minh: dừng đề xuất AI và quay về thủ công; chỉ thử lại sau khi QA đạt ngưỡng nhóm duyệt.
Gate 3 — 61–90 ngày | Mở rộng chỉ khi mục tiêu đã duyệt đạt, chất lượng không suy giảm, owner và governance vận hành được, chi phí được chấp nhận. Nếu chưa: sửa, gia hạn có phê duyệt và câu hỏi cụ thể, hoặc dừng.
Mục tiêu và baseline | Chưa có giá trị số trong repo. Nhóm cần xác nhận cỡ mẫu, định nghĩa mẫu số, ngưỡng QA, mức cải thiện thời gian/giá trị và cách xử lý vụ việc chưa đóng trước pilot.
Nguồn/owner | Sổ vụ việc tập trung và log agent là nguồn cần thiết theo thiết kế, chưa được triển khai/xác minh. Owner cho quy trình, dữ liệu, QA, agent và quyết định cuối đều cần chỉ định.
Cách sử dụng | Cập nhật từng dòng từ log có mã vụ việc; không điền số ước lượng. Nếu thiếu log, ghi “chưa đo được” và hoàn thiện cách thu thập trước khi đặt mục tiêu.